## Planilha1
📅 Cronograma de Evolução
Fase / Sprint | Período | Atividades Principais
Planejamento | 26/08 – 02/09 | Definição do backlog, levantamento de requisitos, configuração inicial do repositório
Sprint 1 | 03/09 – 09/09 | Planejamento inicial
Sprint 2 | 10/09 – 16/09 | Backlog de Sprint
Sprint 3 | 17/09 – 23/09 | Requisitos & Casos de Uso
Sprint 4 | 24/09 – 30/09 | Diagrama de classe
Sprint 5 | 31/09 – 06/10 | Diagrama de sequencia
Sprint 6 | 07/10 – 13/10 | Diagrama de implantacao